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Дорожная карта научно-методического сопровождения ММО учителей истории и обществознания (включая экономику и право) 2023 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат
реализации мероприятия

	1.
	Информационная поддержка научно-методического сопровождения муниципальных методических объединений (далее ММО) кафедрой СГД на платформе MOODL
	В течение года
	А.Г. Гуськова, Е.А. Соловьева

	Своевременно пополняется актуальными материалами группа научно- методического сопровождения и поддержки https://sdo.nipkipro.ru/course/view.php?id=733  

	2.
	Уточнение и коррекция единой базы данных о руководителях ММО
	В течение года
	У.В. Веретенникова
	Ведение целевых баз данных о руководителях и заместителей руководителей ММО и их кураторах из числа сотрудников районных методических служб

	5.
	Разработка и реализация ДПП ПК для руководителей ММО, включая индивидуальные образовательные маршруты (стажировки)
	В течение года
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева
	Разработаны и реализуются ДПП ПК для руководителей и заместителей руководителей РМО учителей истории и обществознания, ДПП индивидуальных стажировок до 80% от общего количества, нацеленные на повышение квалификации в части формирования ФГ в контексте реализации ООП в соответствии с ФГОС общего образования.

	6.
	Отчетность о результатах научно-методического сопровождения ММО 
	Один раз в квартал
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова
	Ежеквартальные отчеты о результатах научно-методического сопровождения ММО учителей истории и обществознания, размещается на сайте института в разделе «Научно-методическое сопровождение методических объединений»

	7.
	Разработка и проведение стратегической сессии для руководителей ММО
	Март

2023 г.
	А.Г. Гуськова, Е.А. Соловьева

	Проведена стратегическая сессия для руководителей ММО учителей истории и обществознания

	8.
	Разработка и публикация методических рекомендаций для руководителей ММО учителей истории и обществознания
	В течение года
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева, И.В. Олейников
	Не менее 30 методических рекомендаций опубликовано 

	9.
	Взаимодействие с руководителями ММО учителей истории и обществознания по планам научно-методической работы 
	В течение года
	А.В. Запорожченко, А..Г. Гуськова, Е.А. Соловьева
	Подготовка и проведение вебинаров, индивидуальных и групповых консультаций, командное повышение квалификации.

	10.
	Представление результатов научно-методического сопровождения ММО на федеральном и межрегиональном уровне
	В течение года
	Руководители подразделений института
	Выступления на 2-х Всероссийских и 2-х Международных конференциях специалистов каждого подразделения института, посвященные реализации в Новосибирской области научно-методического сопровождения ММО

	11.
	Разработка и проведение методической сессии для руководителей ММО учителей истории и обществознания
	Август

2023 г.
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева, И.В. Олейников
	Лучшие практики методической работы представлены в ходе единой методической сессии в рамках XXII съезда работников образования Новосибирской области

	12.
	Подготовка и публикация статей, аналитических и методических материалов, сборников лучших практик методической работы
	В течение года 

	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева, Н.Г. Федина
	Результаты научно-методического сопровождения ММО о учителей истории и обществознания публикованы в научных, методических изданиях, сборниках аналитических и методических материалов и/или в виде сетевых изданий института 

	13.
	Разработка и проведение проектировочной сессии для руководителей ММО учителей истории и обществознания
	Октябрь Ноябрь
2023 г.
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева, И.В. Олейников
	Проведена проектировочная сессия для руководителей ММО учителей истории и обществознания

	14.
	Участие ППС кафедры СГД в заседаниях ММО
	В течение года
	А.В. Запорожченко, А. Г. Гуськова, Е.А. Соловьева, Н.Г. Федина, К.В. Луговой, И.В. Олейников
	ППС кафедры СГД приняли участие в заседаниях ММО (по запросу)

	15.
	Анализ результативности научно-методического сопровождения ММО учителей истории и обществознания
	Декабрь 

2023 г.
	А.В. Запорожченко
	Аналитический отчет о работе с размещаются на сайте института


