Приложение 2.

План мероприятий (дорожная карта) стажировочных площадок, внедряющих Кураторскую  методику  для адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения (пилотным школам), в 2023 году

| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации сетевого взаимодействия для внедрения Кураторской методики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Приказ о создании сетевой модели взаимодействия стажировочных площадок и пилотных школ | Куратор ЦНППМ, методист ЦНППМ |  | До 01.03.2023 | Подготовлен приказ по НИПКиПРО. Доведен до сведения заинтересованных лиц. |  |
| 1.2. |  |  |  | Распределение пилотных школ с низкими образовательными результатами по стажировочным площадкам | Куратор ЦНППМ, методист ЦНППМ |  | До 01.03.2023 | Подготовлена дорожная карта. Доведена до стажировочных площадок и пилотных пшкол |  |
| 1.3. |  |  |  | Разработка дорожной карты для внедрения кураторской методики в школах с низкими результатами обучения | Куратор ЦНППМ, методист ЦНППМ |  | До 01.03.2023 | Дорожная карта разработана, представлена школам – участникам сети «Кураторская методика» |  |
| 2. Организационно – методическое сопровождение сетевой модели «Кураторская методика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Организация и проведение совместного совещания стажировочных площадок и пилотных школ. |  | Куратор ЦНППМ методисты ЦНППМ | До 15 марта |  | Проведено совместное совещание, доведена актуальная информация до участников модели сетевого взаимодействия |  |
| 2.2 |  |  | Консультирование по вопросам внедрения кураторской методики |  | методисты ЦНППМ | Апрель - май |  | Проведены консультации по проблемным вопросам применения кураторской методики |  |
| 2.3 |  |  | Предварительный анализ внедрения кураторской методики в пилотных школах |  | Куратор ЦНППМ, методисты ЦНППМ, все участники сети (по графику) | Июнь |  | Аналитический отчет стажировочных площадок по внедрению кураторской методики |  |
| 2.4 |  |  | Организация и проведение секции в рамках съезда работников образования Новосибирской области «Кураторское сопровождение: опыт сетевого взаимодействия» |  | Куратор ЦНППМ, методисты ЦНППМ | август |  | Организована и проведена секция, на которой представлен опыт внедрения кураторской методики в Новосибирской области |  |
| 2.5 |  |  | Педагогическая мастерская «Кураторская методика: формула успешного взаимодействия» |  | Куратор ЦНППМ, методисты ЦНППМ | декабрь |  | Организована и проведена педагогическая мастерская по внедрению кураторской методики в рамках сетевой модели взаимодействия |  |
| #### 3. Реализация сетевой модели «Кураторская методика» в образовательных организациях Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для внедрения Кураторской методики для адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения (пилотным школам) |  |  | Руководители образовательных организаций |  | Март - апрель |  | Подготовлены методические материалы для внедрения Кураторской методики в рамках сетевого взаимодействия |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |