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УТВЕРЖДАЮ:

_____________А.В. Молокова,
Проректор по 
научно-методической работе 
и цифровизации

Дорожная карта
научно-методического сопровождения методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе
 в Новосибирской области в 2024-25 учебном году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат
реализации мероприятия

	1. 
	Обновление базы данных о руководителях и кураторах МО заместителей директоров по ВР НСО
	Август-сентябрь 
2024 г.
	Кравцова Н.В.

	Обновлена база данных по МО

	2. 
	Разработка и утверждение Дорожной карты НМС МО зам. директоров по ВР на 2024-25 уч. год
	Август
2024 г. 
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Разработана и утверждена «Дорожная карта МО замов по ВР на 2024-25уч. год»

	3. 
	Проведение методической сессий для руководителей ММО. Цель: планирование работы в контексте приоритетов развития российской системы образования, представление лучших практик методической работы.
	28 августа 
2024 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В. 
	Проведена методическая сессия для руководителей МО в ходе единой методической сессии в рамках XXIII съезда работников образования Новосибирской области

	4. 
	Взаимодействие с руководителями ММО по вопросам повышения квалификации зам. директоров по ВР ОО НСО
	В течение года
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Подготовка и проведение вебинаров, индивидуальных и групповых консультаций, командное повышение квалификации и проч.

	5. 
	Курсы ПК зам. директоров по ВР Тогучинского района НСО «Управление современным воспитательным процессов в условиях реализации национального проекта «Образование»»
	09-13.09.2024
	Кравцова Н.В.
Ермолич Л.Н.
	Проведены курсы. Повысили квалификацию зам. директора по ВР Тогучинского района

	6. 
	Планирование работы ММО на 2024-25 уч. год. Согласование и публикация Планов ММО на сайтах ИМЦ 
	До 30.09.2024 г.
	Руководители МО
	Согласованы и опубликованы Планы работы ММО всех районов области.

	7. 
	Работа над методическим пособием для зам. директоров по ВР «Практическая реализация модуля «Взаимодействие с родителями» обновлённой Программы воспитания»
	Октябрь-декабрь 2024 г.
	Кравцова Н.В.
Руководители ММО
	Составлено методическое пособие для зам. директоров по ВР «Практическая реализация модуля «Взаимодействие с родителями» обновлённой Программы воспитания»

	8. 
	Практикоориентированный курс с элементами тренинга «Управление современным воспитательным процессом в условиях реализации Нац. проекта «Образование»» 
	11-22.11.2024
	Кравцова Н.В.
	Обучены на курсах зам. директоров по ВР НСО, а также руководители ММО зам. директоров по ВР и др. педагоги сферы воспитания

	9. 
	Публикация методического пособия для зам. директоров по ВР «Практическая реализация модуля «Взаимодействие с родителями» обновлённой Программы воспитания»
	Декабрь 2024-январь 2025 г.
	Кравцова Н.В.


	Опубликовано методическое пособие для зам. директоров по ВР «Практическая реализация модуля «Взаимодействие с родителями» обновлённой Программы воспитания»

	10. 
	Анализ результативности научно-методического сопровождения ММО зам. директоров по ВР в 2024 году
	Декабрь
2024 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Подведены итоги НМС ММО зам. директоров по ВР. Аналитический отчёт размещён на сайте НИПКиПРО

	11. 
	Информационная поддержка научно-методического сопровождения ММО заместителей директоров по воспитательной работе
	В течение учебного года
	Кравцова Н.В.

	Пополняется материалами, согласно «дорожной карте», раздел «Научно-методическое сопровождение МО»
Осуществляется рассылка документов по e-mail

	12. 
	Уточнение и коррекция единой базы данных о руководителях ММО зам. директоров по ВР
	В течение года
	Кравцова Н.В.
	Ведение целевых баз данных о руководителях ММО и их кураторах из числа сотрудников районных методических служб в подразделениях института

	13. 
	Подготовка и публикация статей, аналитических и методических материалов, лучших практик мет. работы.
	В течение уч. года 

	Руководители МО 
Кравцова Н.В.
	Результаты НМС МО опубликованы в сборниках аналитических и методических материалов в виде сетевых изданий ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, в Интернет-ресурсах.

	14. 
	Мониторинг участия и активности руководителей ММО в работе МО заместителей директоров по воспитательной работе
	В течение учебного года
	Кравцова Н.В.

	Проведен анализ результатов, достигнутых в отдельных муниципальных образованиях. Составлена и пополняется информацией таблица активности руководителей МО.

	15. 
	Корректировка и обсуждение на заседании кафедры «Дорожной карты 2024-25» научно-методического обеспечения деятельности ММО заместителей директоров по воспитательной работе 
	Январь 2025 г.
	Поцукова Т.А.
	Разработана «Дорожная карта» НМС МО заместителей директоров по воспитательной работе, размещена на сайте института

	16. 
	Отчётность о результатах научно-методического сопровождения ММО заместителей директоров по воспитательной работе
	Один раз в квартал
	Поцукова Т.А. Кравцова Н.В.
	Ежеквартальные отчёты о результатах научно-методического сопровождения ММО заместителей директоров по воспитательной работе

	17. 
	Практикоориентированный курс с элементами тренинга. «Управление современным воспитательным процессом в условиях реализации Нац. проекта «Образование»» 
	Март 2025


	Кравцова Н.В.
	Обучены на курсах зам. директоров по ВР НСО, а также руководители МО зам. директоров по ВР и др. педагоги сферы воспитания

	18. 
	Разработка и проведение стратегической сессии для руководителей ММО заместителей директоров по ВР 
	Март 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Проведена стратегическая сессия для руководителей ММО зам. директоров по ВР

	19. 
	Разработка и публикация методических рекомендаций для руководителей ММО зам. директоров по ВР
	В течение года
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Опубликовано три методических рекомендации

	20. 
	IV Региональная онлайн-выставка методических ресурсов «Фестиваль событий» (Тема: Читательская грамотность)
	Апрель-май 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Проведена IV Региональная онлайн-выставка методических ресурсов «Фестиваль событий». Поощрены победители номинаций и эксперты.

	21. 
	Мониторинг функциональной грамотности. Глобальные компетенции и Креативное мышление.
	Май 2025 г.
	Руководители ММО
	Составлен и опубликован на сайте отчёт о результатах мониторинга по району

	22. 
	Мониторинг деятельности руководителей ММО зам. директоров по ВР. Мониторинг работы страниц сайтов ММО зам. директоров по ВР
	Июнь 2025 г.
	Кравцова Н.В.
	Подведены итоги мониторинга 

	23. 
	Отчёт о работе ММО и список публикаций по всем ММО Новосибирской области 
	Июнь 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Опубликованы Отчёты о работе ММО всех районов области. Даны ссылки на отчёты и список публикаций.

	24. 
	Аналитический отчёт о работе ММО заместителей директоров по ВР за 2024-25 уч. год
	Июнь 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Представлен отчёт о работе и лучшие практики ММО. Поощрены лучшие руководители ММО зам. по ВР по итогам работы в 2024-25 уч. году.

	25. 
	Подготовка к работе Августовской методической сессии в рамках XXIV съезда работников образования Новосибирской области 
	Июнь 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Лучшие практики методической работы представлены в ходе единой методической сессии в рамках XXIV съезда работников образования НСО



16.09.2024 г. 

Зав. кафедрой управления образования 											Т.А. Поцукова 
1

