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Аналитический отчет 
кафедры политехнического и технологического образования
о научно-методическом сопровождении 
центров образования «Точка роста» технологической направленности 
на территории Новосибирской области 
в 2024 году

Общие положения
Коллектив кафедры политехнического и технологического образования (далее КПиТО) ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО (далее институт) реализует научно-методическое сопровождение центров образования «Точка роста» технологической направленности в соответствии с:
· Приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 г. № 222;
· Государственным заданием института на 2024 год (п.15);
· Приказом НИПКиПРО от 29.01.2024 г. № 144-од;
· Приказом НИПКиПРО «Дорожной картой» научно-методического сопровождения центров образования «Точка роста» технологической направленности, детских технопарков «Кванториум» на территории Новосибирской области кафедрами института в 2024 году (приложение № 1 к Приказу ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО от 31.01.2024 № 144-од);
· «Дорожной картой» научно-методического сопровождения центров образования «Точка роста» технологической направленности специалистами КПиТО в 2024 году https://nipkipro.ru/info/struct/dep/88/nmr/ 
В процесс научно-методического сопровождения центров образования «Точка роста» технологической направленности включены специалисты КПиТО:
О.В. Мицук, заведующий КПиТО; 
ст. преподаватели КПиТО: С.Б. Баев, Е.В. Бирюлева, В.В. Золотцева, 
А.В. Радзюкевич, Н.Б. Степанова.

Реализация мероприятий дорожной карты

	№
	Наименование мероприятия
	сроки
	Ответственные
/исполнители 
	Результат реализации мероприятия

	1
	Информационная поддержка научно-методического сопровождения учителей центров образования (ЦО) «Точка роста» технологической направленности, осуществляемого ППС на сайте НИПКиПРО
	В течение года
	О.В. Мицук 
	Ведется раздел «Поддержка «Точек роста» технологической направленности НСО (научно-методическое сопровождение деятельности ЦО «Точка роста» технологической направленности, обмен опытом работы) в сетевом профессиональном сообществе (СПС) учителей труда (технологии) на портале НООС
https://www.edu54.ru/community/group/28/forum/12086/

	2
	Информационная поддержка научно-методического сопровождения учителей ЦО «Точка роста» технологической направленности, осуществляемого ППС на сайте НИПКиПРО в системе управления обучением MOODLE
	Ноябрь-декабрь
	О.В. Мицук; 
Е.В. Бирюлева; 
В.В. Золотцева; 
Н.Б. Степанова.
	Информационно-методическое сопровождение учителей ЦО «Точка роста» технологической направленности, обучающихся по ДПП ПК в системе управления обучением MOODLE на сайте НИПКиПРО своевременно создан и пополняется согласно дорожной карте модуль «Технологическая подготовка школьников в условиях школьных технопарков и центров образования «Точка роста»

	3
	Разработка «Дорожной карты» научно-методического сопровождения учителей и педагогов центров образования «Точка роста» технологической направленности
	Январь 2024
	О.В. Мицук 
	Разработан проект «Дорожной карты», утверждена, размещена на сайте

	4
	Создание и сопровождение информационных баз учителей труда (технологии), работающих в ЦО «Точка роста» технологической направленности, созданных в 2024 году
	В течение года
	О.В. Мицук;
Е.В. Бирюлева;
В.В. Золотцева.
	· Создан информационный банк учителей технологии, работающих в ЦО «Точка роста» технологической направленности, созданных в 2024 году.
· Сопровождаются информационные банки учителей труда (технологии), работающих в ЦО «Точка роста» технологической направленности, созданных в 2021, 2022, 2023 годы НСО.

	5
	Консультирование учителей труда (технологии), работающих в ЦО «Точка роста» (по запросу)
	В течение года
	О.В. Мицук; 
Е.В. Бирюлева; 
Н.Б. Степанова.
	Осуществлялось консультирование учителей труда (технологии), работающих в ЦО «Точка роста» в очной и заочной формах, в СПС учителей труда (технологии) на портале НООС.

	6
	Разработка и реализация ДПП ПК для учителей труда (технологии) ЦО «Точка роста» технологической направленности
	Ноябрь-декабрь
	О.В. Мицук
	· Обновлены и реализованы ДПП ПК учителей труда (технологии) НСО – включен модуль «Технологическая подготовка школьников в условиях детских технопарков и центров образования «Точка роста» (согласно каталогу НИПКиПРО).
· Реализованы программы стажировок учителей труда (технологии) и педагогов, работающих в ЦО «Точка роста» по актуальным вопросам технологической подготовки школьников (Новосибирский р-н, Барабинский р-н)

	7
	Подготовка и проведение вебинаров, практико-ориентированных семинаров 
	
1 октября 





11 декабря 






23 октября








26 ноября
	
О.В. Мицук 





А.Ю Алексеенко 






О.В. Мицук








А.В. Радзюкевич

	· Проведен вебинар «Графическая грамотность – интегративная основа общего образования школьника в условиях новой реальности» для учителей труда (технологии), педагогических работников ЦО «Точка роста» технологической направленности Новосибирской области (приказ № 2057 от 29.12.2024) - приняли участие 27 человек - https://nipkipro.ru/news/6483/. 
· Проведен вебинар для учителей и руководителей методических объединений предметной области «Технология», специализированных классов инженерно-технологического направления, педагогов ЦО «Точка роста», ДТ «Кванториум» «Возможности цифровых образовательных ресурсов в реализации ПО «Технология»: аспекты методики» (приказ № 329 от 29.02.2024.), приняли участие 31 человек - https://nipkipro.ru/news/7082/ 
· Проведен семинар-практикум на базе МБОУ Лицей №3 Барабинского района «От технологической грамотности к профессиональному самоопределению», приняли участие 80 человек: руководители и специалисты ИМЦ, директора и заместители директоров по учебной и воспитательной работе общеобразовательных организаций, руководители и члены ММО учителей труда (технологии) и других дисциплин, педагогические работники ЦО «Точка роста» технологического и естественнонаучного направления одиннадцати муниципалитетов НСО - https://nipkipro.ru/news/6595/.
· Проведен семинар-практикум «Технологическая подготовка обучающихся в условиях центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум»: методический аспект» на базе МАОУ Гимназия «Краснообская» р.п. Краснообск Новосибирского района, приняли участие 44 человека - https://nipkipro.ru/news/6783/.

	8
	Проведение стратегической сессии для вновь созданных в 2024 году ЦО «Точка роста» и ДТ «Кванториум»; секции для учителей центров «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в рамках регионального съезда работников образования
	16 апреля





23 августа 
	О.В. Мицук





О.В. Мицук
	· Проведена стратегическая сессия (совместно с каф. ЕНО) для вновь созданных в 2024 году ЦО «Точка роста» и ДТ «Кванториум» «Организация деятельности центров образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности, детских технопарков «Кванториум» на территории Новосибирской области» - https://nipkipro.ru/news/6029/.
· Проведена секция для учителей ЦО «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в рамках регионального съезда работников образования «Методические аспекты деятельности педагогов центров образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности» (совместно с каф. ЕНО) - https://nipkipro.ru/news/6357/

	9
	Выявление и анализ лучших практик работы учителей центров «Точка роста» технологической направленности
	
19 февраля - 20 мая 






10 октября – 14 декабря
	
О.В. Мицук;
Е.В. Бирюлева 






О.В. Мицук;
А.В. Радзюкевич

	· Проведен областной профессиональный конкурс «Лучшие профориентационные практики технологической направленности: профессиональная проба» для педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования, ДТ «Кванториум» г. Новосибирска, ЦО «Точка роста» НСО (приказ от 19.02.2024 № 270-од) - приняли участие 30 человек, из них 9 человек – педагоги и учителя ЦО «Точка роста», ДТ «Кванториум» - https://nipkipro.ru/news/4654/;
· Проведен областной профессиональный конкурс «Лучшее дидактическое сопровождение ПО «Технология» для учителей труда (технологии), педагогических работников ЦО «Точка роста» технологической направленности Новосибирской области (приказ № 1220-од от 05.09.2024) - приняли участие 18 человек, из них 8 учителей ЦО «Точка роста», ДТ - https://nipkipro.ru/news/7083/.  

	10
	Диссеминация лучших практик работы учителей центров «Точка роста» технологической направленности
	24 октября

	О.В. Мицук

	· Проведен фестиваль передового опыта (совместно с каф. ЕНО) «Реализация содержания дисциплин естественнонаучного цикла и предметной области «Технология» в условиях специализированных классов, ЦО «Точка роста», ЦЦОД «IT-куб»: в форме мастер-класса «Инженерное проектирование в КОМПАС-3D: от эскиза до модели» представлен опыт Демьяновой Л.В., учителя информатики, труда (технологии) МАОУ Гимназия № 3 в Академгородке», Демьянова Ю.Э., генерального директора ООО «ЦМИТ КЮТ» (помощник Егоров К., ученик 10 Г класса МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке»); педагогов, подготовивших к презентации проекты обучающихся 7-х классов: учителей информатики, труда (технологии) МАОУ Гимназия №15 «Содружество» Яцына З.В., Кокориной М.А., (проекты Русанова Н., Таскаевой А.) педагогов дополнительного образования МБОУ Лицея №3 Барабинского района НСО Шовкопляс И.В., Грефа В.Ф. (проекты Чернова И., Носовой А.) - https://nipkipro.ru/news/6585/
· Опубликован эффективный опыт реализации ПО «Технология» в форме статьи: 
· Глейм Б.Б. «Формирование критического мышления школьников на занятиях в центре «Точка роста» МКОУ «Устьянцевская СОШ» Барабинского района» http://io.nios.ru/avtor/12987.
· Вачаева Н.А., Тен М.Г. Решение педагогических проблем развития творческих качеств и технического мышления у школьников на уроках технологии [Текст] / Н.А. Вачаева, М.Г. Тен // материалы XVI международной научно-практической конференции «Информация и Образование – границы коммуникации», Горно-Алтайск, республика Алтай, 2024.№16 (24). С.342-344. 

	11
	Отчетность о научно-методическом сопровождении центров образования «Точка роста» технологической направленности по полугодиям
	Июнь, декабрь 2023
	О.В. Мицук
	Отчеты представлены на сайте института




Вывод

Дорожная карта научно-методического сопровождения научно-методического сопровождения центров образования «Точка роста» технологической направленности реализована. Деятельность ППС КПиТО осуществлялась в соответствии с графиком общеинститутской работы. К числу значимых событий отчетного периода можно отнести проведение совместно с кафедрой ЕНО стратегической сессии для вновь созданных в 2024 году ЦО «Точка роста» и ДТ «Кванториум» (п. 8); фестиваля передового опыта «Реализация содержания дисциплин естественнонаучного цикла и предметной области «Технология» в условиях специализированных классов, ЦО «Точка роста», ЦЦОД «IT-куб» («Учебная Сибирь» 24-26 октября 2024 года, МВК «Экспоцентр») (п. 10).
Проведение вебинаров (в рамках проекта «Интерактивное министерство») и практико-ориентированных семинаров (п. 7) и позволило учителям и педагогам ДО центров «Точка роста» совершенствовать предметно-методические компетенции в вопросах реализации ПО «Технология» с использованием современного оборудования, выявить возможности предметных модулей обновленной федеральной рабочей программы по части формирования функциональной, графической и технологической грамотности обучающихся, расширить методический арсенал учителя за счет методов смежных областей знаний в формировании навыков XXI века. 
Участие руководителей, учителей и педагогов дополнительного образования ЦО «Точка роста» в профессиональных конкурсах (п. 9), представление результатов работы на семинарах, фестивале и в публикациях (п. 7, п. 10) позволило не только выявить лучшие практики центров, но и апробировать инновационные идеи преподавателей кафедры.
В числе перспективных направлений работы на 2025 год:
· продолжение научно-методического сопровождения деятельности педагогических работников ДТ «Кванториум» г. Новосибирска, ЦО «Точка роста» Новосибирской области по актуальным направлениям технологической подготовки с учетом профессиональных дефицитов, включая проведение методических мероприятий в очной форме;
· проведение профессиональных конкурсов в аспекте выявления лучших практик педагогической и методической деятельности руководителей и педагогических работников ДТ «Кванториум» г. Новосибирска, ЦО «Точка роста» Новосибирской области ЦО «Точка роста» технологической направленности;
· содействие диссеминации эффективного опыта педагогических работников ДТ «Кванториум» г. Новосибирска, ЦО «Точка роста» Новосибирской области по реализации ПО «Технология» в различных формах – мастер-классах, статьях и методических рекомендациях и др.

Отв. за НМС деятельности ЦО «Точка роста» технологической направленности НСО доцент кафедры политехнического и технологического образования 

Радзюкевич А.В.									25.12.2024 г.
