Утверждаю ____________
Поцукова Т.А.,
проректор по учебной работе,
зав. кафедрой управления образования
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

ДОРОЖНАЯ КАРТА
научно-методического сопровождения Специализированных педагогических классов на 2024-2025 уч. год
	№ п/п
	Наименование события, процесса
	Сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат
реализации события, процесса

	1. 
	Информационная поддержка научно-методического сопровождения проекта СпецПедКласс (СПК) на сайте НИПКиПРО и в сетевом сообществе VKонтакте.
	В течение года
	Кравцова Н.В.

	Создан и своевременно пополняется материалами раздел «Научно-методическое сопровождение СПК». Создано и постоянно обновляется материалами сетевое педагогическое сообщество VKонтакте «Специализированные педклассы НСО»
https://vk.com/pedklassnso

	2. 
	Мониторинг деятельности специализированных педклассов за предыдущий учебный год

	Сентябрь-октябрь
2024
	Кравцова Н.В.
Руководители проектов ОО
	Заполнена таблица по мониторингу.

	3. 
	Подача ОО заявок и составление графика проведения серии семинаров по практическому обновлению педагогических технологий ОО «Технологии методического лидерства в школе XXI века» («Апгрейд 45 минут») 
	В течение года

	Поцукова Т.А.
	В ОО внедрены новые педагогические технологии.

	4. 
	Проведение серии семинаров по практическому обновлению педагогических технологий ОО («Апгрейд 45 минут»)
	В течение года

	Поцукова Т.А.
	Формирование новых отношений педагогов-участников проекта СПК в рамках уроков

	5. 
	Создание базы данных о руководителях и участниках проекта Специализированные Педагогические Классы в ОО 
	Сентябрь
2024 г.
	Кравцова Н.В.

	Анализ данных о руководителях, тьюторах и КР проекта в ОО. Составлена таблица с данной информацией.

	6. 
	Стартовая встреча «Время знакомиться!» Методическое СОВЕЩАНИЕ для руководителей проекта СПК. 
	Сентябрь 2024 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.

	Очная встреча участников проекта 
Специализированные педагогические классы НСО.
Знакомство с опытом участников проекта.

	7. 
	Посещение ОО впервые вступивших в проект «Знакомство с организацией деятельности педклассов» 
	Октябрь 2024 -февраль 2025
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Корректировка планов, программ. Выработка единых требований к организации деятельности педклассов.

	8. 
	"Опыт реализации программы специализированного психолого-педагогического класса в мультипрофильном классе с подгруппами гуманитарной и естественнонаучной направленности»
	10 октября
2024 г. 
	МАОУ Гимназия 15 "Содружество"
	Специализированные педагогические классы НСО.
Знакомство с опытом участников проекта.


	9. 
	«Формы профориентационной работы с учениками специализированного педагогического класса»

	15 октября 2024 г.
	МБОУ «Кольцовская школа 5»
	Специализированные педагогические классы НСО.
Знакомство с опытом участников проекта.


	10. 
	Практико-ориентированный семинар «Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов»

	15 ноября 2024 года

	МБОУ Лицей №3 города Барабинска НСО

	Специализированные педагогические классы НСО.
Знакомство с опытом участников проекта.


	11. 
	Профильная педагогическая смена (Образовательный парк им. О. Кошевого)
	24-30 ноября
2024 г.
	Гутов Е.Э. Коноплянникова И.А.
	Участие в профильной смене обучающихся Специализированных педагогических классов НСО

	12. 
	Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского. Региональный этап.

	5 декабря 2024
	Кравцова Н.В.
Руководители проектов ОО
	Участие обучающихся педклассов ОО в региональном этапе РППОШ (База проведения: МАОУ Лицей №9 г. Новосибирск)

	13. 
	Методическое СОВЕЩАНИЕ для ОО - участников проекта «Реализация проекта. Итоги полугодия» (онлайн)
	Январь
2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Корректировка планов, проблем и решений поставленных задач

	14. 
	Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского. Заключительный этап в Ярославле.
	18-21 марта 2025 г.
	Кравцова Н.В.
Руководители проектов ОО
	Участие очное победителей и призёров регионального этапа в заключительном этапе РППОШ (г. Ярославль)

	15. 
	Проведение конкурса на открытие специализированных педагогических классов «О специализированном педагогическом классе общеобразовательной организации, расположенной на территории НСО»
	Апрель-июнь
2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Утверждение списка ОО отобранных для открытия СПК

	16. 
	IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «Педклассы: опыт и перспективы»
	Июнь 2025 г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.

	ОО представят опыт участия в проекте СПК. 
Анализ и итоги участия в проекте СПК. 
Постановка новых задач на 2025-26 уч. год

	17. 
	Подготовка и публикация статей, аналитических и методических материалов, лучших практик СПК
	В течение 
2024-25 уч. г.
	Поцукова Т.А.
Кравцова Н.В.
	Собрана информация о публикациях ОО  




Составитель Дорожной карты: 				Кравцова Н.В., ст. преподаватель кафедры управления образованием НИПКиПРО 
